## UNIFICADO SECTOR 1 2 3
“2022 - AÑO DE HOMENAJE LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - EZE
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: Simuladores, Instrucción y Sanitarios 3° y 4° piso - Sector 1, 2 y 3 |  |  |  | FECHA
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 2) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | Obrador. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Desmonte de solados. | m2 | 48 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Demolición contrapiso y carpeta para piso ducto, solias, etc. | ml | 72 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Demolición mampostería ladrillo. | m2 | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Demolición y desmonte de tabiquería de yeso. | m2 | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Demolición y desmonte de tabiquería de madera y vidrio con perfilería de aluminio. | m2 | 19.7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Desmonte de ventanas y paños vidriados interiores. Incluye carpinterías, marcos, vidrios a reemplazar y/o rotos de tabiques y carpinteria interior en sectores a intervenir. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Desmonte de ventanas y paños vidriados exteriores. Incluye vidrios a reemplazar y/o rotos de carpinteria exterior en sector 2 Instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Desmonte de puertas. Incluye marcos, etc. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Demolición y desmonte de cielorrasos para tendidos, reemplazos y a reparar. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Demolición y desmonte de instalación eléctrica a desafectar y en desuso. Incluye tableros, luminarias, tendidos, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.11 | Demolición y desmonte de instalación de corrrientes débiles a desafectar y en desuso. Incluye tableros, tendidos, etc. sobre cielorraso y por piso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.12 | Demolición y desmonte de instalación termomecánica a desafectar y en desuso. Incluye unidades interiores y exteriores, tendidos de cañerías y conductos, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.13 | Desmonte de instalac. sanitaria. Incluye griferias, flexibles, desagues, artefactos, mochilas, asientos con tapas y accesorios s/ planos. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería y tabiques
3.01 | M1- Muro de Ladrillo Cerámico 18cm (revoque fino en ambas caras). | m2 | 4.1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | T1- Medio forro de placa de roca de yeso e:8cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + dobleuna placa de roca de yeso resistente al fuego. | m2 | 44 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.03 | Panelería de madera para tabiques de perfilería de aluminio. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Reuerzos y dinteles
3.04 | Dintel sobre vanos nuevos. | ml | 9 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y Carpetas
3.05 | Carpeta de cemento en sectores donde se demuela contrapiso y en apertura de vanos. | m2 | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Revoques
3.06 | Revoque grueso fratazado interior + Revoque fino a la cal. Sectores con revoque en mal estado, elevación de mampostería, sectores a reparar por vanos a abrir, terminación en carpinterías y tendidos nuevos, etc. | m2 | 28.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Solados, Solias y zócalos
3.07 | S1- Provisión y colocación de solado de Vinilico sistema click, color gris simil madera de alto tránsito, esp 4mm tipo la europea o similar. Incluye carpeta niveladora. | m2 | 236 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.08 | Solia en vanos nuevos. | ml | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.09 | Zocalo EPS line color blanco, h: 7 cm. | ml | 47 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | C1 - Cielorrasos suspendido placa de roca de yeso junta tomada 12mm. Incluye estructura independiente según dimensionamiento contratista. | m2 | 45 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | C2 - Limpieza y reparación de cielorraso de yeso y lamas plásticas y/o metáilcas sector instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | C3 - Limpieza y reparación de cielorraso de yeso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Puertas
5.01 | P1 - Puerta Placa simple interior, color blanca con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras y visor paño fijo de vidrio 90x210 - incluye herrajes, cerradura etc. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | P2 - Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 70x200 - incluye herrajes. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | PE- Refacción puerta madera doble. Incluye marcos, herrajes, cerradura, lijado y pintura protectora, etc. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | P3 - Refacción puertas placa interior. Incluye reparación placa, provisión nuevos herrajes y cerraduras, pintura marco y puerta completo, etc. | un | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ventanas
5.05 | V1 - Ventana de dos paños corredizos de aluminio natural anodizado tipo linea Modena o similar 2, 64x200 - incluye vidrios, burletes, herrajes, etc. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.06 | Reacondicionamiento ventanas interiores. incluye herrajes y pintura con antióxido y esmalte sintético blanco marco. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.07 | Reacondicionamiento ventanas exteriores de aluminio, incluye reemplazo de herrajes de accionamiento y cierre para ventilación y acesso a equipos de AA. Sector instrucción. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.08 | Reacondicionamiento ventanas exteriores de hierro, incluye reemplazo de herrajes de accionamiento y cierre para ventilación, limpieza, lijado y pintura con esmalte sintético, reem´lazo vidrios rotos, etc.. Sector office y sanitarios. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.09 | Sellado vidrios de ventanas exteriores. Paños 4,15x 3,50 mts. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Provisión y colocación de baranda caño estructural redondo con antioxido y terminación pintura EPOXI, idem existente. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Provisión y colocación de pasarelas metalicas con baranda caño estructural redondo con antioxido y terminación pintura EPOXI. Según plano n°5. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Interior
7.01 | Pintura latex acabado satinado para muros, columnas y tabiques de durlock interiores . Preparación de superficie: 1° mano defijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de pintura latex tipo Sherwin Williams o similar. Color o a definir. | m2 | 500 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | Pintura esmalte sintético acabado satinado para muros y tabiques interiores de madera tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparación de la superficie. Color o a definir. | m2 | 140 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | Pintura latex interior cielorrasos antihongo. Preparación de superficies: 1° mano de sellador o primer ahderente para plastico, enduido completo (en caso de corresponder, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso blanco, tipo Loxon de Sherwin Williams o similar. Color o a definir. | m2 | 226 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | Pintura multisuperficie interior para cielorrasos de lamas plásticas, con acabado satinado. Color o a definir. | m2 | 190 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.05 | Provisión y ejecución de pintura en marcos y carpinterias de puertas, ventanas y en perfileria de tabiques divisorios. Preparación de la superficie, 3 manos de antioxiodo, masillado, fondo antioxido, 3 manos de esmalte sintético tipo Shewin Williams o similar. Color a definir. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sector 1. Sanitarios
8.01 | Cableado de dos alimentadores 3 x 10mm2 desde tablero TSS1. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Cableado de iluminación y tomas en baños y office. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación y cartel luminoso de salida de emergencia. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Provision y colocación de tablero seccional 24 módulos, equipado, cableado y conectado. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Sector 2. Área de Instrucción
8.05 | Provisión e instalación de nuevo tablero (TSSI) para tomas e iluminación en área de instrucción. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.06 | Provisión e instalación de nuevo tablero (TSACC) para aire acondicionado en area de instrucción. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.07 | Provisión, conexión e instalación de interruptor termomagnético y cableado alimentador desde tablero general de piso hasta TSSI (LS0H 4x10mm2 +PE 10mm2,). Incluye mano de obra y conexión PAT. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.08 | Provisión, conexión e instalación de interruptor termomagnético y cableado alimentador desde tablero azul 4°piso hasta TSACC (LS0H 3x25mm2 +16mm2 + PE 25mm2). Incluye caja moldeada, acondicionamiento de cubicle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.09 | Provisión e instalación de bandejas portacable de 100 x 50, según planos. Incluye accesorios. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.10 | Canalización y provisión de pisoducto de tres vías: aire acondionado, datos, iluminacion y tomas. Incluye cañería daysa, en tramos exteriores. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.11 | Canalización, cableado y provisión de tomas periscopio de 6 bocas para puestos de trabajo. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.12 | Canalización, cableado y provisión de zócaloducto para tomas comunes en jefatura, y oficina cowoking 1 y coworking 2. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.13 | Provisión, canalización y cableado de tomas para equipos de aire acondicionado. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.14 | Canalización y cableado para bocas de iluminación. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.15 | Provisión de artefactos de iluminación led en cielorraso doble altura, reemplazar en la ubicación de los existentes. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.16 | Canalización y cableado alimentadores a equipos de aire acondicionado (LS0H 4 x 6mm2), instalación de caja estanca con llave de corte al pie de cada equipo. | m | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.17 | Provisión, canalización y colocación de carteles de salida emergencia en sala de instrucción y area de instrucción. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Sector 2. Sala de Instrucción
8.18 | Provisión e instalación de nuevo tablero para iluminación, tomas y aire acondicionado en sala de instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.19 | Provisión, conexión e instalación de interruptor termomagnético y cableado alimentador desde tablero general de piso hasta Tablero en sala de instrucción (LS0H 4x10mm2 +PE 10mm2 ). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.20 | Provisión y colocación de bandejas portacables faltantes y cañería pesada hasta tablero general de piso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.21 | Cableado, canalización y provisión de zocaloducto con 4 tomas dobles en sala de instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.22 | Provisión, canalización y cableado desde tablero hasta tomas de equipos de aires acondicionado. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.23 | Canalización, cableado, provisión y colocación de 6 artefactos de iluminación led plafon de 60 x 60 con dos llaves de efecto en sala de instrucción. | gl | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.24 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. Cumplimiento reglamentación 900/15. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Sector 3. Simuladores
8.25 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.26 | Mediciones iniciales y ensayos de recepcion de instalación eléctrica (conductores, equipamiento, tableros de BT, etc.). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.27 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TS-410-SIM-UPS) . | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.28 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TS-411-SIM-ESENCIALES). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.29 | Cableado alimentador desde 3° piso hasta Tablero TS-410-SIM-UPS (4x16mm² + T LS0H). | m | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.30 | Cableado alimentador desde 3° piso hasta Tablero TS-411-SIM-ESENCIALES (4x16mm² + T LS0H). | m | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.31 | Cableado alimentador desde Tablero hasta boca de toma (3x2,5mm² LS0H). | m | 112 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.32 | Cableado alimentador desde Tablero hasta puesto tipo A (3x2,5mm² LS0H). | m | 402 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.33 | Cableado alimentador desde Tablero hasta boca TUE AA (3x4mm² LS0H). | m | 250 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.34 | Provision e Instalación bandejas BT perforada 200 mm con accesorios Para instalación AA. | m | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.35 | Provision e Instalación bandejas BT escalera 300 mm con accesorios. | m | 35 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.36 | Provision e Instalación de cablecanal 100x50 con accesorios para armado de puestos | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.37 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 34 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.38 | Canalización y cableado alimentadores AA splits , instalación d caja estanca con llave de corte al pie de cada equipo. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.39 | Provision, canalización y cableado en cañería tomacorrientes TUG. | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.40 | Provision, canalización y cableado en cañería tomacorrientes TUE. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.41 | Provision, canalización y cableado en cablecanal PUESTO TIPO "A". | un | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.42 | Provision e Instalación bandejas BT escalera 300 mm con accesorios. | m | 22 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.43 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Backlight embutir 4000k, tipo Lumenac. | un | 32 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.44 | Cartel de salida emergencia tipo Atomlux 9905. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Equipos de Aires Acondicionado (Provisión)
9.01 | AA 01 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 4500 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | AA 03 - Aire acondicionado tipo inverter split piso techo 9000 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | AA 04 - Aire acondicionado tipo Inverter frío-calor de 15000 frig. unidades evaporadoras interiores tipo ocultas + unidades condensadoras exteriores. Se debe incluir bombas de condensado. | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Instalación de Equipos (Incluye Caja de Preinstalación, Desagues de PPL, Caño de Cobre)
9.05 | Instalación-AA 01 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig. y bomba condensado. | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.06 | Instalación-AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig. y bomba condensado. | u | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.07 | Instalación-AA 03 - Aire acondicionadotipo inverter split piso techo 9000 frig. y bomba de condensado. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.08 | Instalación-AA 04 - Aire acondicionadotipo inverter 1500 frig. y bomba de condensado. | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Instalacion
10.1 | Desobstruccion y mantenimineto de instalacion cloacal. Incluye PP, desagües, cámaras, cañerías, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Griferias
10.2 | Griferia de mesada para lavatorio tipo monocomando FV Arizona 181/b1 cromada en Sanitarios. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.3 | Griferia de bidet tipo FV Arizona Plus cromada en Sanitarios. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.4 | Cubre agujeros de lavatorios de bronce cromado tipo FV o similar. | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Accesorios. Provisión y colocación.
10.05 | Asiento de madera laqueada color blanco con herrajes cromados para inodoro. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.06 | Flexible de Acero Inoxidable para agua tipo Fv. | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.07 | Canalizaciones de galvanizado tipo fleje omega para tapadas de cañerías a la vista. | gl | 1 | 0 |  |  | #DIV/0!
10.08 | Desague cromado para bacha sanitario. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.09 | Cesto de Basura Acero Inoxidable Pedal 15 Lts. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.10 | Cesto de basura Dulpex acero inox (bajo bacha). | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.11 | Dispenser de jabon liquido de acero inoxidable tipo INELEC 40011205 con acabado mate. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.12 | Dispenser de papel higienico de acero inoxidable tipo INELEC STEEL código 1501AR-800 con acabado mate. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.13 | Dispenser de toallas de acero inoxidable tipo INELEC STEEL código 1501AR-725 con acabado mate. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Artefactos. Provisión y colocación.
10.14 | Mochila con descarga dual tipo Ferrum DWPXF-B. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.15 | Inodoro tipo Ferrum Bari + Mochila + Asiento. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 | Provisión y colocación vidrios dobles a reemplazar en ventanas exteriores. El vidrio será DVH laminado (3+3) más cámara de 9 mm. más float de 6mm o según calculo VASA. Verificar espesor en obra. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Provisión y colocación vidrios a reemplazar en tabiquería. Espesor mínimo 4+4 o según calculo VASA. Verificar espesor en obra. | m2 | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.03 | Provisión y colocación vidrios paño fijo en puertas acceso simuladores. Espesor mínimo 4+4 o según calculo VASA. | m2 | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.04 | Espejo 6mm canto biselado y pulido. | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Cortinado de lamas vericales en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento, color blanco. 350cm x 415cm. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | Cortinado recto tipo roller en tela Black Out cabezal a definir, color blanco. 130cm x 100cm. | un | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobiliario oficina
13.01 | ME01: Escritorio simple con cajonera y carro de cpu 120cm x 60cm. | un | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.02 | ME02: Mesa alta 100cm x 100cm. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.03 | ME03: Mesa alta 120cm x 60cm. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.04 | ME04: Escritorio en "L" con cajonera. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.05 | ME05:Mueble de guardado bajo 100cm x h.70cm x 40cm. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.06 | Pizarra blanca 120x180 laminada y marco de aluminio. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Silla oficina
13.07 | SL01: Sillas Operativas. Tipo Aston con percha Sala de Instrucción y oficinas color a definir. | un | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.08 | SL 02 - Silla Pupitre para Sala de instrucción color a negro. | u | 28 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Mobiliario ambiente
13.09 | MA01: Sillon de dos cuerpos, color gris, tela chenille o similar. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.10 | MA02: Sillon de un cuerpo, color gris, tela chenille o similar. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.11 | MA 03: Mesa ratona diam 30. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.01 | Heladera bajo consumo 177 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.02 | Microondas_mín 20 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.03 | Cafetera de filtro con jarra 1,2 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.04 | Pava electrica 2 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | GRAFICA Y SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.01 | Provision y Colocacion de Señaletica identificatoria color gris. Sector baños, instrucción y simuladores. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.01 | Limpieza Periódica incluye volquetes. | mes | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.02 | Limpieza final de obra. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % | 0 |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % | 0 |  |  | 0
| BENEFICIO | % | 0 |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | 0 |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
17 | EQUIPO DE OBRA
17.01 | Representante Tecnico en Obra (Arq . / Ing.) | mes | 4 | 0 | 0
17.02 | Técnico en seguridad e higiene. | mes | 4 | 0 | 0
Subtotal Item | [5 empty] | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | PINTURA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | MOBILIARIO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | GRAFICA Y SEÑALETICA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUBTOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | EQUIPO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 413.85
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## SECTOR 1 - BAÑOS
“2022 - AÑO DE HOMENAJE LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - EZE
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: SECTOR 1 - BAÑOS |  |  |  | FECHA
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 2) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Desmonte de puertas. Incluye marcos, etc. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Demolición y desmonte de instalación eléctrica a desafectar y en desuso. Incluye tableros, luminarias, tendidos, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Desmonte de instalac. sanitaria. Incluye griferias, flexibles, desagues, artefactos, mochilas, asientos con tapas y accesorios s/ planos. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | C3 - Limpieza y reparación de cielorraso de yeso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Puertas
4.01 | P2 - Puerta Placa simple interior, color blanca, con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras, 70x200 - incluye herrajes. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | P3 - Refacción puertas placa interior. Incluye reparación placa, provisión nuevos herrajes y cerraduras, pintura marco y puerta completo, etc. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ventanas
4.03 | Reacondicionamiento ventanas exteriores de hierro, incluye reemplazo de herrajes de accionamiento y cierre para ventilación, limpieza, lijado y pintura con esmalte sintético, reem´lazo vidrios rotos, etc.. Sector office y sanitarios. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Interior
5.01 | Pintura latex acabado satinado para muros, columnas y tabiques de durlock interiores . Preparación de superficie: 1° mano defijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de pintura latex tipo Sherwin Williams o similar. Color o a definir. | m2 | 136 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | Pintura latex interior cielorrasos antihongo. Preparación de superficies: 1° mano de sellador, enduido completo, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso blanco, tipo Loxon de Sherwin Williams o similar. Color o a definir. | m2 | 35 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | Provisión y ejecución de pintura en marcos y carpinterias de puertas, ventanas y en perfileria de tabiques divisorios. Preparación de la superficie, 3 manos de antioxiodo, masillado, fondo antioxido, 3 manos de esmalte sintético tipo Sherwin Williams o similar. Color a definir. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sector 1. Sanitarios
6.01 | Cableado de dos alimentadores 3 x 10mm2 desde tablero TSS1. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Cableado de iluminación y tomas en baños y office. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación y cartel luminoso de salida de emergencia. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.04 | Provision y colocación de tablero seccional 24 módulos , equipado, cableado y conectado. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Instalacion
7.01 | Desobstruccion y mantenimineto de instalacion cloacal. Incluye PP, desagües, cámaras, cañerías, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Griferias
7.02 | Griferia de mesada para lavatorio tipo monocomando FV Arizona 181/b1 cromada en Sanitarios. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | Griferia de bidet tipo FV Arizona Plus cromada en Sanitarios. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | Cubre agujeros de lavatorios de bronce cromado tipo FV o similar. | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Accesorios. Provisión y colocación.
7.05 | Asiento de madera laqueada color blanco con herrajes cromados para inodoro. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.06 | Flexible de Acero Inoxidable para agua tipo Fv. | un | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.07 | Canalizaciones de galvanizado tipo fleje omega para tapadas de cañerías a la vista. | gl | 1 | 0 |  |  | #DIV/0!
7.08 | Desague cromado para bacha sanitario. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.09 | Cesto de Basura Acero Inoxidable Pedal 15 Lts . | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.10 | Cesto de basura Dulpex acero inox (bajo bacha). | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.11 | Dispenser de jabon liquido de acero inoxidable tipo INELEC 40011205 con acabado mate. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.12 | Dispenser de papel higienico de acero inoxidable tipo INELEC STEEL código 1501AR-800 con acabado mate. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.13 | Dispenser de toallas de acero inoxidable tipo INELEC STEEL código 1501AR-725 con acabado mate. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Artefactos. Provisión y colocación.
7.14 | Mochila con descarga dual tipo Ferrum DWPXF-B. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.15 | Inodoro tipo Ferrum Bari + Mochila + Asiento. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Espejo 6mm canto biselado y pulido. | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Heladera bajo consumo 177 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | Microondas_mín 20 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | Cafetera de filtro con jarra 1,2 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | Pava electrica 2 lts. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10 | GRAFICA Y SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Provision y Colocacion de Señaletica identificatoria color gris. Sector baños, instrucción y simuladores. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % | 0 |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % | 0 |  |  | 0
| BENEFICIO | % | 0 |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | 0 |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
PLANILLA RESUMEN
| Superficie |  |  | m2 | 32.5
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## SECTOR 2 - INSTRUCC
“2022 - AÑO DE HOMENAJE LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - EZE
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: SECTOR 2 INSTRUCCIÓN |  |  |  | FECHA
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 2) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Desmonte de solados. | m2 | 48 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Demolición contrapiso y carpeta para piso ducto, solias, etc. | ml | 72 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Demolición mampostería ladrillo. | m2 | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Demolición y desmonte de tabiquería de yeso. | m2 | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Demolición y desmonte de tabiquería de madera y vidrio con perfilería de aluminio. | m2 | 19.7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Demonte de ventanas y paños vidriados interiores. Incluye carpinterías, marcos, vidrios a reemplazar y/o rotos de tabiques y carpinteria interior en sectores a intervenir. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.07 | Demonte de ventanas y paños vidriados exteriores. Incluye vidrios a reemplazar y/o rotos de carpinteria exterior en sector 2 Instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.08 | Desmonte de puertas. Incluye marcos, etc. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.09 | Demolición y desmonte de cielorrasos para tendidos, reemplazos y a reparar. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.10 | Demolición y desmonte de instalación eléctrica a desafectar y en desuso. Incluye tableros, luminarias, tendidos, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería y tabiques
3.01 | T1- Medio forro de placa de roca de yeso e:8cm. Perfil 70mm + lana de vidrio + dobleuna placa de roca de yeso resistente al fuego. | m2 | 44 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.02 | Panelería de madera para tabiques de perfilería de aluminio. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Reuerzos y dinteles
3.03 | Dintel sobre vanos nuevos. | ml | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y Carpetas
3.04 | Carpeta de cemento en sectores donde se demuela contrapiso y en apertura de vanos. | m2 | 2.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Revoques
3.05 | Revoque grueso fratazado interior + Revoque fino a la cal. Sectores con revoque en mal estado, elevación de mampostería, sectores a reparar por vanos a abrir, terminación en carpinterías y tendidos nuevos, etc. | m2 | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Solados, Solias y zócalos
3.06 | S1- Provisión y colocación de solado de Vinilico sistema click, color gris simil madera de alto tránsito, esp 4mm tipo la europea o similar. Incluye preparación de la superficie. | m2 | 236 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.07 | Solia en vanos. | ml | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.08 | Zocalo EPS line color blanco, h: 7 cm. | ml | 47 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | C1 - Cielorrasos suspendido placa de roca de yeso junta tomada 12mm. | m2 | 45 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.02 | C2 - Limpieza y reparación de cielorraso de yeso y lamas plásticas y/o metáilcas sector área de instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.03 | C3 - Limpieza y reparación de cielorraso de yeso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Puertas
5.01 | P1 - Puerta Placa simple interior, color blanca con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras y visor paño fijo de vidrio 90x210 - incluye herrajes, cerradura etc. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | PE - Refacción puerta madera doble. Incluye marcos, herrajes, cerradura, lijado y pintura protectora, etc. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.03 | P3 - Refacción puertas placa interior. Incluye reparación placa, provisión nuevos herrajes y cerraduras, pintura marco y puerta completo, etc. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ventanas
5.04 | Reacondicionamiento ventanas exteriores de aluminio, incluye reemplazo de herrajes de accionamiento y cierre para ventilación y acesso a equipos de AA. Sector instrucción. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.05 | Sellado vidrios de ventanas exteriores. Paños 4,15x 3,50 mts. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Provisión y colocación de baranda caño estructural redondo con antioxido y terminación pintura EPOXI, idem existente. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Provisión y colocación de pasarelas metalicas con baranda caño estructural redondo con antioxido y terminación pintura EPOXI. Según plano n°5. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Interior
7.01 | Pintura latex acabado satinado para muros, columnas y tabiques de durlock interiores . Preparación de superficie: 1° mano defijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de pintura latex tipo Sherwin Williams o similar. Color o a definir | m2 | 155 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | Pintura esmalte sintético acabado satinado para muros y tabiques interiores de madera tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparación de la superficie. Color o a definir | m2 | 140 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | Pintura latex interior cielorrasos antihongo . Preparación de superficies: 1° mano de sellador o primer ahderente para plastico, enduido completo (en caso de corresponder, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso blanco, tipo Loxon de Sherwin Williams o similar. Color o a definir | m2 | 45 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | Pintura multisuperficie interior para cielorrasos de lamas plásticas, con acabado satinado. Color o a definir. | m2 | 190
7.05 | Provisión y ejecución de pintura en marcos y carpinterias de puertas, ventanas y en perfileria de tabiques divisorios. Preparación de la superficie, 3 manos de antioxiodo, masillado, fondo antioxido, 3 manos de esmalte sintético tipo Sherwin Williams o similar. Color a definir. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sector 2. Área de Instrucción
8.01 | Provisión e instalación de nuevo tablero (TSSI) para tomas e iluminación en área de instrucción. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.02 | Provisión e instalación de nuevo tablero (TSACC) para aire acondicionado en area de instrucción. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.03 | Provisión, conexión e instalación de interruptor termomagnético y cableado alimentador desde tablero general de piso hasta TSSI (LS0H 4x10mm2 +PE 10mm2,). Incluye mano de obra y conexión PAT. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.04 | Provisión, conexión e instalación de interruptor termomagnético y cableado alimentador desde tablero azul 4°piso hasta TSACC (LS0H 3x25mm2 +16mm2 + PE 25mm2). Incluye caja moldeada, acondicionamiento de cubicle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.05 | Provisión e instalación de bandejas portacable de 100 x 50, según planos. Incluye accesorios. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.06 | Canalización y provisión de pisoducto de tres vías: aire acondionado, datos, iluminacion y tomas. Incluye cañería daysa, en tramos exteriores. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.07 | Canalización, cableado y provisión de tomas periscopio de 6 bocas para puestos de trabajo. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.08 | Canalización, cableado y provisión de zócaloducto para tomas comunes en jefatura, y oficina cowoking 1 y coworking 2. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.09 | Provisión, canalización y cableado de tomas para equipos de aire acondicionado. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.10 | Canalización y cableado para bocas de iluminación. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.11 | Provisión de artefactos de iluminación led en cielorraso doble altura, reemplazar en la ubicación de los existentes. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.12 | Canalización y cableado alimentadores a equipos de aire acondicionado (LS0H 4 x 6mm2), instalación de caja estanca con llave de corte al pie de cada equipo. | m | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.13 | Provisión, canalización y colocación de carteles de salida emergencia en sala de instrucción y area de instrucción. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Sector 2. Sala de Instrucción
8.14 | Provisión e instalación de nuevo tablero para iluminación, tomas y aire acondicionado en sala de instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.15 | Provisión, conexión e instalación de interruptor termomagnético y cableado alimentador desde tablero general de piso hasta Tablero en sala de instrucción (LS0H 4x10mm2 +PE 10mm2 ). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.16 | Provisión y colocación de bandejas portacables faltantes y cañería pesada hasta tablero general de piso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.17 | Cableado, canalización y provisión de zocaloducto con 4 tomas dobles en sala de instrucción. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.18 | Provisión, canalización y cableado desde tablero hasta tomas de equipos de aires acondicionado. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.19 | Canalización, cableado, provisión y colocación de 6 artefactos de iluminación led plafon de 60 x 60 con dos llaves de efecto en sala de instrucción. | gl | 8 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.20 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. Cumplimiento reglamentación 900/15. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Equipos de Aires Acondicionado (Provisión)
9.01 | AA 01 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 4500 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.02 | AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.03 | AA 03 - Aire acondicionado tipo inverter split piso techo 9000 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.04 | AA 04 - Aire acondicionado tipo Inverter frío-calor de 15000 frig. unidades evaporadoras interiores tipo ocultas + unidades condensadoras exteriores. Se debe incluir bombas de condensado. | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Instalación de Equipos (Incluye Caja de Preinstalación, Desagues de PPL, Caño de Cobre)
9.05 | Instalación-AA 01 - Aire acondicionado inverter tipo split 4500 frig. y bomba condensado. | u | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.06 | Instalación-AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig. y bomba condensado. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.07 | Instalación-AA 03 - Aire acondicionadotipo inverter split piso techo 9000 frig. y bomba de condensado. | u | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.08 | Instalación-AA 04 - Aire acondicionadotipo inverter 1500 frig. y bomba de condensado. | u | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Provisión y colocación vidrios dobles a reemplazar en ventanas exteriores. El vidrio será DVH laminado (3+3) más cámara de 9 mm. más float de 6mm o según calculo VASA. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.02 | Provisión y colocación vidrios a reemplazar en tabiquería. Espesor mínimo 4+4 o según calculo VASA. | m2 | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 | Cortinado de lamas vericales en tela traslucida Sun Screen 5% oscurecimiento, color blanco. 350cm x 415cm. | un | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.02 | Cortinado recto tipo roller en tela Black Out cabezal a definir, color blanco. 130cm x 100cm. | un | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobiliario oficina
12.01 | ME01: Escritorio simple con cajonera y carro de cpu 120cm x 60cm. | un | 12 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.02 | ME02: Mesa alta 100cm x 100cm. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.03 | ME03: Mesa alta 120cm x 60cm. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.04 | ME04: Escritorio en "L" con cajonera. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.05 | ME05:Mueble de guardado bajo 100cm x h.70cm x 40cm. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.06 | Pizarra blanca 120x180 laminada y marco de aluminio. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Silla oficina
12.07 | SL01: Sillas Operativas. Tipo Aston con percha Sala de Instrucción y oficinas color a definir. | un | 25 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.08 | SL 02 - Silla Pupitre para Sala de instrucción color a negro. | u | 28 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Mobiliario ambiente
12.09 | MA01: Sillon de dos cuerpos, color gris, tela chenille o similar. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.10 | MA02: Sillon de un cuerpo, color gris, tela chenille o similar. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.11 | MA 03: Mesa ratona diam 30. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % | 0 |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % | 0 |  |  | 0
| BENEFICIO | % | 0 |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | 0 |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 238
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## SECTOR 3 - SIMULAD
“2022 - AÑO DE HOMENAJE LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA |  |  |  | OBRA - EZE
DOMICILIO:
TIPO DE OBRA: SECTOR 3 SIMULADORES |  |  |  | FECHA
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto
|  | Unid. | Cant. a | Precio Unitario b | Precio Item c c=(a x b) | Precio Rubro | % incidencia
1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b) 2) Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
*COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE
2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Demolición mampostería ladrillo. | m2 | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.02 | Demonte de ventanas y paños vidriados interiores. Incluye carpinterías, marcos, vidrios a reemplazar y/o rotos de tabiques y carpinteria interior en sectores a intervenir. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.03 | Demolición y desmonte de cielorrasos para tendidos, reemplazos y a reparar. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.04 | Demolición y desmonte de instalación eléctrica a desafectar y en desuso. Incluye tableros, luminarias, tendidos, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.05 | Demolición y desmonte de instalación de corrrientes débiles a desafectar y en desuso. Incluye tableros, tendidos, etc. sobre cielorraso y por piso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.06 | Demolición y desmonte de instalación termomecánica a desafectar y en desuso. Incluye unidades interiores y exteriores, tendidos de cañerías y conductos, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mampostería y tabiques
3.01 | M1- Muro de Ladrillo Cerámico 18cm (revoque fino en ambas caras). | m2 | 4.1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Reuerzos y dinteles
3.02 | Dintel sobre vanos nuevos. | ml | 7 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Contrapisos y Carpetas
3.03 | Carpeta de cemento en sectores donde se demuela contrapiso y en apertura de vanos. | m2 | 2.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Revoques
3.04 | Revoque grueso fratazado interior + Revoque fino a la cal. Sectores con revoque en mal estado, elevación de mampostería, sectores a reparar por vanos a abrir, terminación en carpinterías y tendidos nuevos, etc. | m2 | 20.5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Solados, Solias y zócalos
3.05 | Solia en vanos nuevos. | ml | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | C3 - Limpieza y reparación de cielorraso de yeso. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Puertas
5.01 | P1 - Puerta Placa simple interior, color blanca con zocalo de chapa en acero inoxidable de ambas caras y visor paño fijo de vidrio 90x210 - incluye herrajes, cerradura etc. | un | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.02 | P3 - Refacción puertas placa interior. Incluye reparación placa, provisión nuevos herrajes y cerraduras, pintura marco y puerta completo, etc. | un | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ventanas
5.03 | V1 - Ventana de dos paños corredizos de aluminio natural anodizado tipo linea Modena 2, 64x200 - incluye vidrios, burletes, herrajes, etc. | un | 3 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.04 | Reacondicionamiento ventanas interiores. incluye herrajes y pintura con antióxido y esmalte sintético blanco marco. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Interior
6.01 | Pintura latex acabado satinado para muros, columnas y tabiques de durlock interiores . Preparación de superficie: 1° mano defijador, enduido completo, 2° mano de fijador y 3 manos de pintura latex tipo Sherwin Williams o similar. Color o a definir. | m2 | 209 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.02 | Pintura latex interior cielorrasos antihongo. Preparación de superficies: 1° mano de sellador, enduido completo, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso blanco, tipo Loxon de Sherwin Williams o similar. Color o a definir. | m2 | 146 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.03 | Provisión y ejecución de pintura en marcos y carpinterias de puertas, ventanas y en perfileria de tabiques divisorios. Preparación de la superficie, 3 manos de antioxiodo, masillado, fondo antioxido, 3 manos de esmalte sintético tipo Sherwin Williams o similar. Color a definir. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sector 3. Simuladores
7.01 | Ejecución y provisión de documentación ejecutiva, planos de obra, ingeniería de detalle, etc. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.02 | Mediciones iniciales y ensayos de recepcion de instalación eléctrica (conductores, equipamiento, tableros de BT, etc.). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.03 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TS-410-SIM-UPS). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.04 | Provision e instalacion de nuevo Tablero General (TS-411-SIM-ESENCIALES). | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.05 | Cableado alimentador desde 3° piso hasta Tablero TS-410-SIM-UPS (4x16mm² + T LS0H). | m | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.06 | Cableado alimentador desde 3° piso hasta Tablero TS-411-SIM-ESENCIALES (4x16mm² + T LS0H). | m | 55 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.07 | Cableado alimentador desde Tablero hasta boca de toma (3x2,5mm² LS0H). | m | 112 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.08 | Cableado alimentador desde Tablero hasta puesto tipo A (3x2,5mm² LS0H). | m | 402 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.09 | Cableado alimentador desde Tablero hasta boca TUE AA (3x4mm² LS0H). | m | 250 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.10 | Provision e Instalación bandejas BT perforada 200 mm con accesorios Para instalación AA. | m | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.11 | Provision e Instalación bandejas BT escalera 300 mm con accesorios. | m | 35 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.12 | Provision e Instalación de cablecanal 100x50 con accesorios para armado de puestos. | gl | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.13 | Canalizacion y cableado bocas de iluminacion. | un | 34 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.14 | Canalización y cableado alimentadores AA splits , instalación d caja estanca con llave de corte al pie de cada equipo. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.15 | Provision, canalización y cableado en cañería tomacorrientes TUG. | un | 10 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.16 | Provision, canalización y cableado en cañería tomacorrientes TUE. | un | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.17 | Provision, canalización y cableado en cablecanal PUESTO TIPO "A". | un | 14 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.18 | Provision e Instalación bandejas BT escalera 300 mm con accesorios. | m | 22 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.19 | Provisión y Colocación Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Backlight embutir 4000k, tipo Lumenac. | un | 32 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.20 | Cartel de salida emergencia tipo Atomlux 9905. | un | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Equipos de Aires Acondicionado (Provisión)
8.01 | AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig. Incluye bomba de condensado. | u | 4 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Instalación de Equipos (Incluye Caja de Preinstalación, Desagues de PPL, Caño de Cobre)
8.02 | Instalación-AA 02 - Aire acondicionado inverter tipo split piso techo 6000 frig. y bomba condensado. | u | 6 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Provisión y colocación vidrios paño fijo en puertas acceso simuladores. Espesor mínimo 4+4 o según calculo VASA. | m2 | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - NETO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
A | COSTO DIRECTO A |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | % | 0 |  |  | 0
B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
| COSTO FINANCIERO | % | 0 |  |  | 0
| BENEFICIO | % | 0 |  |  | 0
C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
| IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | 0 |  |  | 0
D | PESUPUESTO |  |  |  |  | 0
| COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
PRECIO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | #DIV/0!
| Superficie |  |  | m2 | 143.35
| Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!

## PLAN DE TRABAJOS REFERENCIAL
| UBICACIÓN: |  | EZEIZA
| OBRA: |  | SIMULADORES, INSTRUCCIÓN Y SANITARIOS
|  | FECHA DE INICIO: | MES INICIO = |  |  | PLAN DE TRABAJO
| ITEMS | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  |  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24
SECTOR N°1 | 1 | TAREAS PRELIMINARES
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR N°1 | 2 | DEMOLICION Y RETIROS | bar: MES 1 SEM 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | CIELORRASOS
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CARPINTERIAS
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PINTURA |  | MES 4 SEM 15: 45%; MES 4 SEM 16: 55%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | MES 3 SEM 11: 5%; MES 3 SEM 12: 35%; MES 4 SEM 13: 60%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALACIÓN SANITARIA |  | MES 3 SEM 12: 10%; MES 4 SEM 13: 80%; MES 4 SEM 14: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | MES 4 SEM 16: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EQUIPAMIENTO |  | MES 4 SEM 16: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | GRÁFICA Y SEÑALÉTICA |  | MES 4 SEM 16: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR N°2 | 2 | DEMOLICION Y RETIROS |  | MES 1 SEM 1: 10%; MES 1 SEM 2: 25%; MES 3 SEM 10: 35%; MES 3 SEM 11: 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ALBAÑILERIA |  | MES 1 SEM 2: 2%; MES 3 SEM 12: 30%; MES 4 SEM 13: 30%; MES 4 SEM 14: 38%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CIELORRASOS |  | MES 1 SEM 3: 30%; MES 1 SEM 4: 40%; MES 4 SEM 13: 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | CARPINTERIAS |  | MES 1 SEM 4: 20%; MES 2 SEM 5: 0%; MES 4 SEM 14: 20%; MES 4 SEM 15: 50%; MES 4 SEM 16: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | HERRERIAS |  | MES 1 SEM 3: 10%; MES 3 SEM 12: 40%; MES 4 SEM 13: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PINTURA |  | MES 1 SEM 4: 10%; MES 2 SEM 5: 15%; MES 4 SEM 14: 25%; MES 4 SEM 15: 40%; MES 4 SEM 16: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%
| 8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | MES 1 SEM 2: 10%; MES 1 SEM 3: 25%; MES 1 SEM 4: 0%; MES 3 SEM 11: 10%; MES 3 SEM 12: 25%; MES 4 SEM 13: 20%; MES 4 SEM 14: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA |  | MES 1 SEM 3: 10%; MES 3 SEM 11: 10%; MES 3 SEM 12: 80%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | MES 3 SEM 12: 60%; MES 4 SEM 13: 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  | MES 4 SEM 16: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | MOBILIARIO |  | MES 2 SEM 5: 25%; MES 4 SEM 16: 75%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR N°3 | 2 | DEMOLICION Y RETIROS |  | MES 1 SEM 3: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ALBAÑILERIA |  | MES 1 SEM 4: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CIELORRASOS |  | MES 3 SEM 9: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | CARPINTERIAS |  | MES 2 SEM 7: 20%; MES 2 SEM 8: 10%; MES 3 SEM 9: 30%; MES 3 SEM 10: 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PINTURA |  | MES 3 SEM 9: 10%; MES 3 SEM 10: 80%; MES 3 SEM 11: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | MES 1 SEM 4: 20%; MES 2 SEM 5: 20%; MES 2 SEM 6: 30%; MES 2 SEM 7: 20%; MES 2 SEM 8: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA |  | MES 1 SEM 4: 5%; MES 2 SEM 7: 40%; MES 3 SEM 10: 55%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | MES 2 SEM 7: 10%; MES 3 SEM 11: 90%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | LIMPIEZA DE OBRA |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTO - NETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO DIRECTO x CR): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Item 17 Equipo de Obra |  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0 | 0
| PRECIO TOTAL DE OBRA: |  | 0 | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | 0
|  | CR= | 1.638
| INCIDENCIA PROYECTADA |  |  | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
| Incidendia Mes Indiviual |  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ACUMULADO PROY. (%) |  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  |  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | Verifica
|  |  | INCIDENCIA REAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  |  | Incidendia Mes Indiviual | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Completar según cada Obra -> | Monto certificado | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 2500000; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 1250000; MES 5 SEM 17: 1250000; MES 6 SEM 21: 1250000
|  |  | ACUMULADO REAL (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO REAL ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 2500000; MES 3 SEM 9: 2500000; MES 4 SEM 13: 3750000; MES 5 SEM 17: 5000000; MES 6 SEM 21: 6250000 | No Verifica
ANALISIS COMPARATIVO - DESVIACIÓN
|  |  | DESVIACIÓN MENSUAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000
|  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | SOBRE EJECUTADO |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | SOBRE EJECUTADO |  |  |  | SOBRE EJECUTADO |  |  |  | SOBRE EJECUTADO
|  |  | ACUMULADO DESVIACIÓN (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO DESVIACIÓN ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 2500000; MES 3 SEM 9: 2500000; MES 4 SEM 13: 3750000; MES 5 SEM 17: 5000000; MES 6 SEM 21: 6250000
OBSERVACIONES
MES 1
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 2
|  |  | 2500000 | MES 1 SEM 1: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 3
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 4
|  |  | 1250000 | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 5
|  |  | 1250000 | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 6
|  |  | 1250000 | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA

## CURVAS DE INVERSIÓN
MES 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 3 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
MES 6 | #DIV/0! | #DIV/0!