## Planilla Computo y Presupuesto
“2022 Año de Homenaje Las Malvinas son Argentina"
OBRA: Reacondicionamiento Sala Técnica - Aeropuerto de Reconquista
| ITEM | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | Costo Unitario | Subtotal | Total | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | Replanteo. | un | 1 |  | 0
| 1.2 | Obrador y Sanitarios para el personal y cerco de obra | un | 1 |  | 0
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | 6° Piso Sala Técnica
| 2.1.1 | Retiro de carpinterías de ventanas existentes. | un | 3 |  | 0
| 2.1.2 | Retiro de carpintería de puerta placa interior. | un | 1 |  | 0
| 2.1.3 | Retiro de revoques y pinturas en muros interiores que se encuentren en mal estado. | m2 | 10 |  | 0
| 2.1.4 | Retiro de material flojo o en mal estado de cielorraso interior. | m2 | 12.5 |  | 0
| 2.1.5 | Retiro de tabique de placa de roca de yeso. | m2 | 10 |  | 0
| 2.1.6 | Retiro de piso de goma existente. | m2 | 12.5 |  | 0
| 2.1.7 | Demolición de losa para pase. | m2 | 0.15 |  | 0
| 2.2 | 7° Piso Cubiertas
| 2.2.1 | Retiro carpeta en losa de apoyo de cabina. | m2 | 40 |  | 0
| 2.2.2 | Retiro de solado existente en losa perimetral. | m2 | 40 |  | 0
| 2.2.3 | Picado en mampostería para realización de babeta perimetral. | ml | 38 |  | 0
| 3 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | 6° Piso Sala Técnica
| 3.1.1 | Ejecución de revoque hidrófugo en vanos exteriores de carpintería. | m2 | 15 |  | 0
| 3.1.2 | Reparaciones en paredes interiores con revoque grueso fratazado interior + Revoque fino. | m2 | 10 |  | 0
| 3.2 | 7° Piso Cubiertas
| 3.2.1 | CN1- Ejecución de carpeta niveladora con hidrófugo para recibir membrana en cubiertas. | m2 | 80 |  | 0
| 3.2.2 | B1- Ejecución de babeta perimetral en mampostería de cubierta. | ml | 38 |  | 0
| 3.2.3 | Ejecución de banquina con mampostería de ladrillo común por pase en losa. | gl | 1 |  | 0
| 4 | ANTENA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | Cateo y verificacion de la estructura en losa de cabina, para recibir nueva antena. | gl | 1 |  | 0
| 4.2 | Provisión y colocación de mastil de apoyo en losa de hormigón armado de la cubierta. Incluye base de apoyo de hormigón. | un | 1 |  | 0
| 5 | CONSTRUCCIÓN EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.1 | Tabiques
| 5.1.1 | M1- Provisión y colocación de tabique divisorio ignifugo e:10cm de placa de roca de yeso tipo Durlock o similar e:12,5mm. Perfil 70mm + lana de vidrio + placa de roca de yeso común a cada lado. | m2 | 20 |  | 0
| 5.1.2 | M2- Provisión y colocación de tabique de medio forro ignifugo de placa de roca de yeso tipo Durlock o similar e:12,5mm. Perfil 70mm + lana de vidrio + placa de roca de yeso común en un lado. | m2 | 11 |  | 0
| 5.2 | Cielorrasos
| 5.2.1 | C1- Reparación de cielorrasos en mal estado. | m2 | 12.5 |  | 0
| 6 | SOLADOS Y ZÓCALOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6.1 | Solados
6° Piso Sala Técnica
| 6.1.1 | S1- Provisión y colocación de nuevo piso vinílico autoposante en baldosas tipo Geo_tx_se alto tránsito de Indelval o similar. | m2 | 24 |  | 0
| 6.1.2 | Provisión y colocación de estructura de apoyo y planchas de fenólicos de 18mm para colocación de piso. | m2 | 12 |  | 0
8° Piso Cabina de Control
| 6.1.3 | S1- Provisión y colocación de nuevo piso vinílico autoposante en baldosas tipo Geo_tx_se alto tránsito de Indelval o similar. | m2 | 23 |  | 0
| 6.2 | Zócalos
| 6.2.1 | Z1- Provisión y colocación de zócalo EPS. | ml | 20 |  | 0
| 7 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | 6° Piso Sala Técnica
| 7.1.1 | R1- Provisión y ejecución de Pintura Latex satinado interior en muros interiores. Preparación de superficies, aplicación de enduido / yeso completo, 2° mano de fijador al aguarrás y 3 manos de LATEX, Sherwin Williams o similar. | m2 | 80 |  | 0
| 7.1.2 | R2- Provisión y ejecución de Pintura Latex exterior en vanos. Preparación de superficies, 2° mano de fijador al aguarrás y 3 manos de LATEX p/ EXTERIOR, Sherwin Williams o similar. | m2 | 40 |  | 0
| 7.1.3 | Provisión y ejecución de Pintura interior en cielorrasos interiores. Preparación de superficies, 1° mano de sellador, enduido completo, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso, de Sherwin Williams o similar. | m2 | 24 |  | 0
| 8 | IMPERMEABILIZACION |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | 7° Piso Cubiertas
| 8.1.1 | Movimiento de artefactos, equipos de aire acondicionado, luminarias, anclajes y cualquier otro elemento que interfiera en la ejecución de los trabajos para colocación membrana. Se deberá recolocar y reinstalar los equipos de AA y elementos removidos una vez finalizados los trabajos de impermeabilización. Incluye mensulas para equipos. | gl | 1 |  | 0
| 8.1.2 | Limpieza e hidrolavado alta presión todas las cubiertas. | m2 | 80 |  | 0
| 8.1.3 | Limpieza total de cañerías de lluvia y embudos existentes. | un | 2 |  | 0
| 8.1.4 | Provisión y colocación de sellador poliuretánico para el tomado de juntas tipo Weber Flex PU o similar. | gl | 1 |  | 0
| 8.1.5 | Provisión y colocación de imprimante pintura asfáltica de base solvente tipo Megaflex o similar. Mínimo 2 manos. | m2 | 80 |  | 0
| 8.1.6 | S2- Provisión y colocación de membrana asfáltica transitable en rollo para impermeabilización de toda las cubiertas tipo Weber GEOMAX de 4mm o similar. | m2 | 80 |  | 0
| 8.1.7 | Provisión y colocación de membrana autoadhesiva de aplicación en frio para reforzar puntos críticos tipo Megaflex Megafácil o similar. Color a definir. | gl | 1 |  | 0
| 8.1.8 | S2- Provisión y colocación de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano tipo Weberdry Techos Pu o similar. Color a definir. | m2 | 80 |  | 0
| 8.1.9 | Provisión y colocación de embudo con rejilla de hierro galvanizado piramidal de 20cm x 20cm en cada embudo. | un | 2 |  | 0
| 9 | CARPINTERÍAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9.1 | Ventanas
| 9.1.1 | V1- Provisión y colocación de carpinterías de aluminio tipo Módena o similar.Vidrio DVH laminado (4+4) más cámara de 9 mm con lámina de control climático tipo 3M thinsulate o similar. | un | 3 |  | 0
| 9.2 | Puertas
| 9.2.1 | P1-Provisión y colocación de Puertas RF60. | un | 1 |  | 0
| 10 | TERMOMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | Reinstalación de los equipos que se encuentran en la sala técnica. Se deberá realizar la carga correspondiente para lograr un funcionamiento adecuado. | un | 2 |  | 0
| 10.2 | Provisión e instalación de secuenciador/controlador de aires acondicoinados infrarrojo con comunicación SNMP. | un | 1 |  | 0
| 10.3 | Desagües de split hacia pluvial. | gl | 1 |  | 0
| 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11.1 | Sistema de Alimentación Ininterrumpida
| 11.1.1 | Provisión, instalación y PEM de un sistema UPS modular de montaje en rack de 15kVA. Incluye rack/frame, 2 módulos de potencia de 15 kVA (3:1) paralelos redundantes (1+1), 1 módulo de bypass de mantenimiento, módulos de baterías para autonomía de 15 minutos a 5kVA de carga, placa de red SNMP, trasnformador de aislación y cables de alimentación (tipo VERTIV Liebert ITA 2, EATON 9SX, ABB UPScale RI o similar). | u | 1 |  | 0
| 11.2 | Tableros eléctricos
| 11.2.1 | Diseño, fabricación e instalación de un nuevo tablero eléctrico trifásico de 12 bocas. Reemplaza tablero seccional existente en Sala de Tableros AA2000 (PB) | u | 1 |  | 0
| 11.2.2 | Diseño, fabricación e instalación de un nuevo tablero eléctrico trifásico de 168 bocas; a instalar en Sala Técnica, 6° piso (reemplaza tablero existente). | u | 1 |  | 0
| 11.3 | Acometidas
| 11.3.1 | Provisión e instalación de sistema de cañerías de material sintético extra pesado Ø50 (min.) para vinculación entre sala técnica y Sala de Tableros AA2000 (incluye cajas de pase y accesorios); montaje sobre fachada estacionamiento. | ml | 120 |  | 0
| 11.3.2 | Cableado acometida trifásica tablero seccional de sala técnica con conductores IRAM 62267 min. 4x16 mm²; incluye conductor de puesta a tierra con IRAM 62267 25mm²) | ml | 60 |  | 0
| 11.4 | Canalizaciones y cableados en Sala Técnica
| 11.4.1 | Provisión y colocación de tapas metálicas de 100x40 cm para pisoducto con borne de conexión a tierra | u | 9 |  | 0
| 11.4.2 | Provisión y tendido de cables de alimentación tipo IRAM 62266 3x2,5mm² en pisoducto (menos de 6m, incluye juego de tomacorrientes hembra y macho tipo IEC 60309 10A 6H) | u | 7 |  | 0
| 11.4.3 | Provisión de tubo de material sintético partido (Ø 23mm) tipo Coflex o similar | ml | 10 |  | 0
| 11.4.4 | Provisión de cepillos pasacables e instalación en tapa de pisoducto (incluye tapa ciega) | u | 6 |  | 0
| 11.4.5 | Provisión, instalación y cableado de sistema de cañerías de material sintético semipesado Ø20 (incluye cables tipo IRAM 62267, cajas para módulos, cajas de pase y accesorios de montaje) | bocas | 14 |  | 0
| 11.4.6 | Provisión e instalación de módulos de tomacorrientes dobles (incluye bastidores y tapas) | bocas | 9 |  | 0
| 11.4.7 | Provisión e instalación de módulos de interruptores (2 efectos) (incluye bastidores y tapas) | bocas | 1 |  | 0
| 11.4.8 | Provisión e instalación de módulos de interruptores simple (incluye bastidores y tapas) | bocas | 1 |  | 0
| 11.4.9 | Provisión e instalación de cable canal 100x50 con 7 portabastidores | u | 1 |  | 0
| 11.4.10 | Provisión e instalación de bastidores, tapas equipados con 1 conector RJ45 Cat.6. | u | 2 |  | 0
| 11.4.11 | Provisión e instalación de bastidores, tapas equipados con 1 conector RJ11 | u | 2 |  | 0
| 11.4.12 | Provisión e instalación de bandejas portacables perforadas/tipo alambre de 15 cm ala alta con tapa (incluye tapas y accesorios de montaje; ubicación: circulación 6°piso) | ml | 34 |  | 0
| 11.4.13 | Provisión e instalación de bandejas portacables perforadas/tipo alambre de 20 cm ala alta con tapa; montaje sobre pisoducto (incluye tapas y accesorios de montaje). | ml | 2 |  | 0
| 11.4.14 | Provisión e instalación de bandejas portacables perforadas/tipo alambre de 40 cm con tapa y tabique divisor; montaje sobre pisoducto (incluye tapas y accesorios de montaje). | ml | 12 |  | 0
| 11.4.15 | Provisión e instalación de luminarias led de 48W de 120 x 30 cm color blanco neutro (ubicación: 2 en sala técnica) | u | 2 |  | 0
| 11.4.16 | Provisión e instalación de luminarias led de 48W con equipo de emergencia para una autonomía de 1hr, color blanco neutro (ubicación: 2 en sala técnica) | u | 2 |  | 0
| 11.4.17 | Provisión e instalación de luminarias led de pared de 24W color blanco neutro (ubicación: exterior Sala Técnica) | u | 1 |  | 0
| 11.5 | Canalizaciones y cableados en Cabina de Control y cubierta
| 11.5.1 | Provisión e instalación de periscopios metálicos negros para 24 módulos tipo Akerman MIP24 o similar; incluye 6 tomacorrientes schuko rojos, 6 conectores RJ45, 6 conectores RJ11 y tapones ciegos | u | 3 |  | 0
| 11.5.2 | Cableado de periscopios con cable tipo IRAM 62266 3x2,5mm2 | ml | 40 |  | 0
| 11.5.3 | Provisión e instalación de bandejas portacables tipo perforada de 30 cm, con tapa; traza bajo piso de cabina y vinculación con cubierta | ml | 40 |  | 0
| 11.5.4 | Provisión y montaje de gabinete metálico de 40 x 40 cm aptos para uso en intemperie bajo el piso de la cabina de control; incluye prensacables y mecanizados. | u | 2 |  | 0
| 11.5.5 | Provisión y montaje de un gabinete metálico estanco de 60 x 40 cm sobre la baranda de la cubierta; incluye presnsacables y mecanizados. | u | 1 |  | 0
| 11.6 | Canalizaciones y cableados en oficinas operativas 1°P
| 11.6.1 | Provisión e instalación de sistema de cañerías de material sintético semipesado Ø50 para vinculación entre sala técnica y oficinas operativas (incluye cajas de pase y accesorios); montaje sobre fachada plataforma. | ml | 15 |  | 0
| 11.6.2 | Provisión e instalación de sistema de cañerías de material sintético semipesado Ø20 IP54 para vinculación entre oficinas operativas (PVL, MET y oficina ANS); incluye cajas de pase, rosetas, faceplate y accesorios de montaje. | bocas | 8 |  | 0
| 11.6.3 | Provisión e instalación de rack mural (12U) | u | 1 |  | 0
| 11.6.4 | Organizador de cables con tapa rack 19 in | un | 3 |  | 0
| 11.7 | Provisión de materiales eléctricos para redes y telecomunicaciones
| 11.7.1 | Provisión de cable multipar de 2 pares para intrumentación | ml | 200 |  | 0
| 11.7.2 | Provisión de cable UTP Cat 6 interior | ml | 710 |  | 0
| 11.7.3 | Provisión de cable coaxial RG213 | ml | 305 |  | 0
| 11.7.4 | Provisión de Patch panel 24 puertos cat 6 | u | 2 |  | 0
| 11.7.5 | Provisión de Patch panel 24 puertos cat 5e | u | 1 |  | 0
| 11.7.6 | Provisión de Organizador de cables con tapa rack 19 in | u | 3 |  | 0
| 11.7.7 | Provisión de Plug RJ45 Cat. 6a | u | 100 |  | 0
| 11.7.8 | Provisión de plug tipo N | u | 10 |  | 0
| 11.7.9 | Provisión de plug PL-259 | u | 10 |  | 0
| 11.7.10 | Provisión de cable RG06 | ml | 70 |  | 0
| 11.8 | Sistema de protección contra rayos y puesta a tierra
| 11.8.1 | Proyecto ejecutivo | gl | 1 |  | 0
| 11.8.2 | Mantenimiento del sistema de protección contra rayos (SPCR) y del sistema de puesta a tierra asociado al equipamiento CNS. Incluye provisión de materiales, mano de obra y ejecución de mediciones eléctricas y ensayos de comprobación. | gl | 1 |  | 0
| 12 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12.1 | Limpieza diaria de obra. | mes | 3 |  | 0
| 12.2 | Limpieza final de obra. | gl | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
| D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
|  | COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
| 13 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
| 13.1 | Honorarios Representante Técnico de Obra | mes | 3 |  | 0
| 13.2 | Honorarios Representante Técnico de Seguridad e Higine | mes | 3 |  | 0
| 13.3 | Honorarios Agrimensor | mes | 2 |  | 0
| PRECIO TOTAL | [5 empty] | 0
PLANILLA RESUMEN
| RUBRO |  | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 18 | [6 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Superficie |  |  | m2
|  |  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable:

## ANALIS DE PRECIOS
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
C | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A

## PLAN DE TRABAJOS REFERENCIAL
UBICACIÓN: |  | AEROPUERTO DE RECONQUISTA
OBRA: |  | READECUACIÓN DE SALA TÉCNICA
| FECHA DE INICIO: | MES INICIO = |  |  | PLAN DE TRABAJO
ITEMS | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24
1 | TAREAS PRELIMINARES
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALBAÑILERÍA
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ANTENA | bar: MES 4 SEM 13 to MES 4 SEM 16
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CONSTRUCCIÓN EN SECO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SOLADOS Y ZÓCALOS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PINTURAS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | MES 4 SEM 16: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZACION | bar: MES 4 SEM 15 to MES 4 SEM 16
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CARPINTERÍAS | bar: MES 4 SEM 16
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TERMOMECÁNICA
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ALBAÑILERIA |  | MES 1 SEM 2: 2%; MES 3 SEM 12: 30%; MES 4 SEM 13: 30%; MES 4 SEM 14: 38%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CIELORRASOS |  | MES 1 SEM 3: 30%; MES 1 SEM 4: 40%; MES 4 SEM 13: 30%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CARPINTERIAS |  | MES 1 SEM 4: 20%; MES 2 SEM 5: 0%; MES 4 SEM 14: 20%; MES 4 SEM 15: 50%; MES 4 SEM 16: 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HERRERIAS |  | MES 1 SEM 3: 10%; MES 3 SEM 12: 40%; MES 4 SEM 13: 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PINTURA |  | MES 1 SEM 4: 10%; MES 2 SEM 5: 15%; MES 4 SEM 14: 25%; MES 4 SEM 15: 40%; MES 4 SEM 16: 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%
17 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | MES 1 SEM 2: 10%; MES 1 SEM 3: 25%; MES 1 SEM 4: 0%; MES 3 SEM 11: 10%; MES 3 SEM 12: 25%; MES 4 SEM 13: 20%; MES 4 SEM 14: 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA |  | MES 1 SEM 3: 10%; MES 3 SEM 11: 10%; MES 3 SEM 12: 80%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | MES 3 SEM 12: 60%; MES 4 SEM 13: 40%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO |  | MES 4 SEM 16: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | MOBILIARIO |  | MES 2 SEM 5: 25%; MES 4 SEM 16: 75%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | DEMOLICION Y RETIROS |  | MES 1 SEM 3: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ALBAÑILERIA |  | MES 1 SEM 4: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CIELORRASOS |  | MES 3 SEM 9: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CARPINTERIAS |  | MES 2 SEM 7: 20%; MES 2 SEM 8: 10%; MES 3 SEM 9: 30%; MES 3 SEM 10: 40%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PINTURA |  | MES 3 SEM 9: 10%; MES 3 SEM 10: 80%; MES 3 SEM 11: 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA |  | MES 1 SEM 4: 5%; MES 2 SEM 7: 40%; MES 3 SEM 10: 55%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | MES 2 SEM 7: 10%; MES 3 SEM 11: 90%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | LIMPIEZA | bar: MES 4 SEM 13 to MES 4 SEM 16
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO - NETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO DIRECTO x CR): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item 13 Equipo de Obra |  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0 | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA: |  | 0 | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | 0
CR=
INCIDENCIA PROYECTADA |  |  | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
Incidendia Mes Indiviual |  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ACUMULADO PROY. (%) |  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 0; MES 5 SEM 17: 0; MES 6 SEM 21: 0 | Verifica
|  | INCIDENCIA REAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  | Incidendia Mes Indiviual | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0! | #DIV/0!
| Completar según cada Obra -> | Monto certificado | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 1250000; MES 5 SEM 17: 1250000; MES 6 SEM 21: 1250000
|  | ACUMULADO REAL (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  | ACUMULADO REAL ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 1250000; MES 5 SEM 17: 2500000; MES 6 SEM 21: 3750000 | No Verifica
ANALISIS COMPARATIVO - DESVIACIÓN
|  | DESVIACIÓN MENSUAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2; MES 3 SEM 9: MES 3; MES 4 SEM 13: MES 4; MES 5 SEM 17: MES 5; MES 6 SEM 21: MES 6
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000
|  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | PENDIENTE DE EJECUCIÓN |  |  |  | SOBRE EJECUTADO |  |  |  | SOBRE EJECUTADO |  |  |  | SOBRE EJECUTADO
|  | ACUMULADO DESVIACIÓN (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!; MES 3 SEM 9: #DIV/0!; MES 4 SEM 13: #DIV/0!; MES 5 SEM 17: #DIV/0!; MES 6 SEM 21: #DIV/0!
|  | ACUMULADO DESVIACIÓN ($$) | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0; MES 3 SEM 9: 0; MES 4 SEM 13: 1250000; MES 5 SEM 17: 2500000; MES 6 SEM 21: 3750000
OBSERVACIONES
MES 1
0
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 2
|  | 0 | MES 1 SEM 1: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 40 CENTAVOS
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 3
|  | 0 | MES 1 SEM 1: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 37 CENTAVOS
DE PESOS NO HAN SIDO EJECUTADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 4
|  | 1250000 | MES 1 SEM 1: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 5
|  | 1250000 | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 6
|  | 1250000 | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DE PESOS HAN SIDO EJECUTADO POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA

## CURVAS DE INVERSIÓN
MES 1 | 34.2% | 34.2%
MES 2 | 61.5% | 43.61%
MES 3 | 98.87% | 43.61%
MES 4 | 100% | 48.31%
MES 5 | 100% | 53.01%
MES 6 | 100% | 57.71%