## CYP
“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
OBRA: Impermeabilización de Cubierta en TWR - San Luis
| ITEM | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | Costo Unitario | Subtotal | Total | % incidencia
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | Limpieza, protección, andamios y cerramientos provisorios. | gl | 1 |  | 0
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | Retiro de artefactos y elementos para colocación membrana. Se deberá recolocar los equipos de AA y elementos retirados una vez finalizados los trabajos de impermeabilización. | gl | 1 |  | 0
| 2.2 | Retiro de placas de cielorraso de durlock roto y en mal estado. | gl | 1 |  | 0
| 2.3 | Retiro de membrana existente y material flojo. | m2 | 71 |  | 0
| 2.4 | Retiro de restos de material débil y desprendido en carpeta niveladora y/o contrapiso. | m2 | 40 |  | 0
| 2.5 | Retiro de pintura suelta y material en mal estado en pared interior. | m2 | 12 |  | 0
| 2.6 | Retiro de revoque y pintura suelta en mal estado en antepecho y cenefa perimetral. | m2 | 27 |  | 0
| 2.7 | Retiro de baldosas de piso de goma en mal estado, rotas, aglobadas y sueltas. 50cn X 50cm. | un | 8 |  | 0
| 2.8 | Retiro de escalera hacia cubierta de cabina de control. | un | 1 |  | 0
| 3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cabina
| 3.1 | Reparación de revoque interior en paredes de la cabina de control. | m2 | 12 |  | 0
| 3.2 | Reparación de escalones rotos. | un | 3 |  | 0
Cubierta
| 3.3 | Carpeta de nivelación hidrófuga para recibir la correcta colocación de las membranas. Corrección pendiente. | m2 | 40 |  | 0
Balcón Perimetral
| 3.4 | Carpeta de nivelación hidrófuga para recibir la correcta colocación de las membranas. Corrección pendiente. | m2 | 31 |  | 0
| 3.5 | Revoque hidrógugo, grueso y fino exterior en antepecho y en las cenefas perimetrales. | m2 | 30 |  | 0
| 4 | CONSTRUCCIÓN EN SECO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cabina
| 4.1 | Cielorraso
| 4.1.1 | C1- Reparación de cielorraso de durlock existente. Remplazo de placa de yeso en sectores rotos, con humedad, etc | gl | 1 |  | 0
| 5 | SOLADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cabina
| 5.1 | S1- Provisión y colocación de baldosas de goma marca tipo Indelval (Cerama) 50 X 50 Cm Alto Transito ídem existente. | un | 8 |  | 0
| 5.2 | Provisión y colocación de cinta antideslizante en escalones reparados marca tipo Safety-Walk de Alta agresividad. | ml | 3 |  | 0
| 6 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cabina
| 6.1 | R1- Provisión y ejecución de pintura látex interior ultra lavable para muros. Color a definir. | m2 | 12 |  | 0
| 6.2 | R2- Provisión y ejecución de pintura látex acrílico para cielorrasos.Preparación de superficies, 1° mano de sellador, enduido completo, 2° mano de sellador, y 3 manos de látex para cielorraso, de Sherwin Williams o similar. | m2 | 40 |  | 0
| 6.3 | R4- Provisión y ejecución de pintura antioxido y epoxi en herrerías. Tonalidad a definir, marca tipo Revesta 400 o de calidad y prestación similar. | ml | 30 |  | 0
| 7 | HERRERÍA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | Provisión y colocación de baranda perimetral de estructura metálica. Incluye pintura antióxido y epoxi. Verificar medida en obra | ml | 25 |  | 0
| 7.2 | Provisión y colocación de escalera gato deslizante con estructura de acero galvanizado según plano con guarda hombre. Verificar medida en obra. | un | 1 |  | 0
| 8 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | Sellado perimetral de carpintería con sellador de silicona acética de primera calidad marca tipo Sikasil® E o similar. | gl | 1 |  | 0
| 9 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Balcón Perimetral
| 9.1 | R3- Provisión y colocación de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano marca tipo Sikalastic® -612 MTC en antepechos y cenefas perimetrales. Color blanco. | m2 | 30 |  | 0
| 9.2 | Limpieza e hidrolavado de alta presión. | m2 | 31 |  | 0
| 9.3 | Limpieza total de cañerías de lluvia, canaletas y embudos existentes. | un | 4 |  | 0
| 9.4 | Provisión y colocación de sellador poliuretánico para el tomado de juntas tipo Weber Flex PU o similar. | gl | 1 |  | 0
| 9.5 | M1- Provisión y colocación de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano marca tipo Sikalastic® -612 MTC con malla no tejida de poliéster marca tipo Sika® Tex-75 para refuerzo de la membrana líquida. Color a definir. | m2 | 31 |  | 0
Cabina
| 9.6 | Limpieza e hidrolavado de alta presión. | m2 | 40 |  | 0
| 9.7 | Limpieza total de cañerías de lluvia, canaletas y embudos existentes. | un | 1 |  | 0
| 9.8 | Provisión y colocación de sellador poliuretánico para el tomado de juntas tipo Weber Flex PU o similar. | gl | 1 |  | 0
| 9.9 | M1- Provisión y colocación de membrana liquida impermeabilizante con poliuretano marca tipo Sikalastic® -612 MTC con malla no tejida de poliéster marca tipo Sika® Tex-75 para refuerzo de la membrana líquida. Color a definir. | m2 | 40 |  | 0
| 10 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | Limpieza diaria de obra. | mes | 2 |  | 0
| 10.1 | Limpieza final de obra. | gl | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL B |  |  |  |  | 0
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
| D | PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
|  | COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | #DIV/0!
| PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) | [5 empty] | #DIV/0!
| 11 | HONORARIOS REPRESENTANTES TECNICOS |  |  |  |  | 0
| 11.1 | Representante Tecnico en Obra (Arq . / Ing.). | mes | 2 |  | 0
| 11.2 | Técnico en Seguridad e Higiene FULL TIME. | mes | 2 |  | 0
| PRECIO TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!
PLANILLA RESUMEN
| RUBRO |  | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 18 | [6 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Superficie |  |  | m2
|  |  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable:

## ANALIS DE PRECIOS
ITEM: | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
DESCRIPCION:
CODIGO | INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
A | MATERIALES |  | U.Mat/UdM | U.Mat/UdM | $/u | Sub total
B | MANO DE OBRA |  | Jornales/Día | Jornales/UdM | $/Día | Sub total
C | EQUIPOS |  | Equipo/Mes | Horas/UdM | $/Hora | Sub total
COSTO DIRECTO
CR
PRECIO TOTAL

## CR
CALCULO COEFICIENTE RESUMEN (CR)
A | COSTO DIRECTO |  |  | 1
GG | GASTOS GENERALES | % | g.g | GG= A x %gg
B | SUBTOTAL B |  |  | B= A + GG
CF | COSTO FINANCIERO | % | c.f | CF= B x %cf
BE | BENEFICIO | % | be | BE= B x be
C | SUBTOTAL C |  |  | C= B+CF+BE
IMP | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % | i | IMP= C * i
D | PRESUPUESTO |  |  | D= C + IMP
COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  | D/A

## PLAN DE TRABAJOS REFERENCIAL
UBICACIÓN: |  | AEROPUERTO DE SAN LUIS
OBRA: |  | Impermeabilización de Cubierta en TWR
| FECHA DE INICIO: | MES INICIO = |  |  | PLAN DE TRABAJO
ITEMS | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2
|  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8
1 | TAREAS PRELIMINARES | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS | 0
|  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 1 SEM 2: 0; MES 1 SEM 3: 0 | 0
3 | ALBAÑILERIA | 0
|  |  | MES 1 SEM 2: 0; MES 1 SEM 3: 0; MES 1 SEM 4: 0; MES 2 SEM 5: 0 | 0
4 | CONSTRUCCIÓN EN SECO | 0
|  |  | MES 2 SEM 5: 0; MES 2 SEM 6: 0 | 0
5 | SOLADOS | 0
|  |  | MES 2 SEM 6: 0; MES 2 SEM 7: 0; MES 2 SEM 8: 0 | 0
6 | PINTURAS | 0
|  |  | MES 2 SEM 6: 0; MES 2 SEM 7: 0; MES 2 SEM 8: 0 | 0
7 | HERRERÍA | 0
|  |  | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 7: 0; MES 2 SEM 8: 0 | 0
8 | CARPINTERIAS | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | IMPERMEABILIZACIÓN | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | LIMPIEZA | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO - NETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO DIRECTO x CR): |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Item 11 Equipo de Obra |  | 0 | MES 1 SEM 1: 0; MES 2 SEM 5: 0 | 0
PRECIO TOTAL DE OBRA: |  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0! | #DIV/0!
| CR= | #DIV/0!
INCIDENCIA PROYECTADA |  |  | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2
Incidendia Mes Indiviual |  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
ACUMULADO PROY. (%) |  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!
|  |  | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0! | #DIV/0!
|  | INCIDENCIA REAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2
|  | Incidendia Mes Indiviual | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0! | #DIV/0!
| Completar según cada Obra -> | Monto certificado | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: 2500000
|  | ACUMULADO REAL (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!
|  | ACUMULADO REAL ($$) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0! | #REF!
ANALISIS COMPARATIVO - DESVIACIÓN
|  | DESVIACIÓN MENSUAL | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | ACUMULADO DESVIACIÓN (%) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!
|  | ACUMULADO DESVIACIÓN ($$) | MES 1 SEM 1: #DIV/0!; MES 2 SEM 5: #DIV/0!
OBSERVACIONES
MES 1
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 2
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 5 CENTAVOS
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 3
#REF!
#REF!
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 4
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
#REF!
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 5
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
#REF!
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA
MES 6
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
#REF!
|  | #REF! | MES 1 SEM 1: DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL AVANCE ESTIMADO SEGÚN INCIDENCIA PROYECTADA

## CURVAS DE INVERSIÓN
MES 1 | 15.55% | 15.55%
MES 2 | 46.46% | 20.1%
MES 3 | 46.46% | 20.1%
MES 4 | 46.46% | 22.38%
MES 5 | 46.46% | 24.66%
MES 6 | 46.46% | 26.94%