## PLAN DE TRABAJOS REFERENCIAL
UBICACIÓN: |  | AEROPUERTO MORON
OBRA: |  | AMPLIACIACION DE EDIFICIO OPERATIVO PLAN DE VUELO
| FECHA DE INICIO: XX/XX/2025 | MES INICIO = "_____" | PLAN DE TRABAJO Completar % de avance estimado semanal con sombreado
ITEMS | DESCRIPCION |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8
|  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24 | SEM 25 | SEM 26 | SEM 27 | SEM 28 | SEM 29 | SEM 30 | SEM 31 | SEM 32
1 | TAREAS PRELIMINARES | 100% | MES 1 SEM 1: 50%; MES 1 SEM 2: 50%
2 | DEMOLICION Y RETIROS | 100% | MES 1 SEM 1: 10%; MES 1 SEM 2: 10%; MES 1 SEM 3: 20%; MES 1 SEM 4: 20%; MES 2 SEM 5: 20%; MES 2 SEM 6: 20%
3 | ESTRUCTURA DE H°A° | 0%
4 | ALBAÑILERIA | 100% | MES 1 SEM 2: 85%; MES 1 SEM 3: 5%; MES 2 SEM 5: 5%; MES 2 SEM 6: 5%
5 | CUBIERTA METÁLICA | 0%
6 | CONSTRUCCION EN SECO | 0%
7 | CARPINTERÍAS | 0%
8 | HERRERÍA | 0%
9 | PINTURA | 0%
10 | INSTALACIÓN SANITARIA | 0%
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0%
12 | INSTALACION TERMOMECANICA | 0%
13 | MESADAS | 0%
14 | SISTEMA DE OSCURECIMIENTO | 0%
15 | MOBILIARIOS | 0%
16 | EQUIPAMIENTOS | 0%
17 | GRAFICA Y SEÑALETICA | 0%
18 | INSTALACION CONTRA INCENDIO | 0%
19 | LIMPIEZA DE OBRA | 100% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.12% | 3.13% | 3.13% | 3.1% | 3.13% | 3.13% | 3.1% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.1% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.1% | 3.13% | 3.1% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13%
% | TOTAL RUBROS | 21.05%
EQUIPO DE OBRA |  | 100%
% TOTAL DE OBRA: |  | 60.53%
| ACLARACIONES: | Los valores de la presente planilla son a modo de ejemplo.
3.125

## Hoja2 (hidden)
MES 1
MONTO | VALIDA HASTA 999.999.999.999,99 | [8 empty] | RESTO | Base de datos
#REF! | [10 empty] | 1 | UNO
Millares de millón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | DOS
Millones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | TRES
Millares | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | CUATRO
Cent., dec. y uniddes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | CINCO
centavos | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 6 | SEIS
#REF! | [10 empty] | 7 | SIETE
[11 empty] | 8 | OCHO
MES 2 | [10 empty] | 9 | NUEVE
MONTO | VALIDA HASTA 999.999.999.999,99 | [8 empty] | RESTO | 10 | DIEZ
#REF! | [10 empty] | 11 | ONCE
Millares de millón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | DOCE
Millones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | TRECE
Millares | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | CATORCE
Cent., dec. y uniddes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | QUINCE
centavos | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 16 | DIECISEIS
#REF! | [10 empty] | 17 | DICISIETE
[11 empty] | 18 | DIECIOCHO
MES 3 | [10 empty] | 19 | DIECINUEVE
MONTO | VALIDA HASTA 999.999.999.999,99 | [8 empty] | RESTO | 20 | VEINTE
#REF! | [10 empty] | 30 | TREINTA
Millares de millón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | CUARENTA
Millones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | CINCUENTA
Millares | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60 | SESENTA
Cent., dec. y uniddes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70 | SETENTA
centavos | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 80 | OCHENTA
#REF! | [10 empty] | 90 | NOVENTA
[11 empty] | 100 | CIENTO
MES 4 | [10 empty] | 200 | DOSCIENTOS
MONTO | VALIDA HASTA 999.999.999.999,99 | [8 empty] | RESTO | 300 | TRESCIENTOS
#REF! | [10 empty] | 400 | CUATROCIENTOS
Millares de millón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 500 | QUINIENTOS
Millones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 600 | SEISCIENTOS
Millares | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 700 | SETECIENTOS
Cent., dec. y uniddes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800 | OCHOCIENTOS
centavos | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 900 | NOVECIENTOS
#REF!
MES 5
MONTO | VALIDA HASTA 999.999.999.999,99 | [8 empty] | RESTO
#REF!
Millares de millón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Millones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Millares | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cent., dec. y uniddes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
centavos | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
MES 6
MONTO | VALIDA HASTA 999.999.999.999,99 | [8 empty] | RESTO
#REF!
Millares de millón | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Millones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Millares | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cent., dec. y uniddes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
centavos | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!